附件一：

2016年第五届中国创新创业大赛（广东赛区）

暨第四届“珠江天使杯”科技创新

创业大赛工作方案

为加快实施创新驱动发展战略，整合创新创业要素，搭建为科技型中小企业服务的平台，引导更广泛的社会力量支持创新创业工作，进一步提升科技创新创业服务水平，选拔和培育一批优秀的高成长型科技型创新企业，在社会上掀起新一轮创新创业的浪潮，加快推进大众创业、万众创新，特举办第五届中国创新创业大赛（广东赛区）暨第四届“珠江天使杯”科技创新创业大赛。具体方案如下：

一、大赛主题

科技创新，成就大业

二、组织机构

（一） 指导单位。

科技部火炬高技术产业开发中心

（二） 主办单位。

广东省科学技术厅

（三） 承办单位。

广东省生产力促进中心

广东省粤科金融集团

广州凯得科技创业投资有限公司

（四） 协办单位。

广东科学中心

各市科技局（委）、顺德区经促局

广东省科技金融综合服务中心

广东粤科风险投资管理有限公司

广东省科技金融促进会

南方新闻网

广东广播电视台广告经营中心

（五） 特别支持单位。

中国建设银行广东省分行

中国银行广东省分行

广东拓思软件科学园有限公司

由大赛主办单位、承办单位共同组成大赛组委会，负责大赛的执行工作。大赛组委会下设办公室，办公室设在广东省生产力促进中心，具体负责大赛的组织实施工作。大赛设立由科技专家、创投专家、创业企业家、金融机构专家组成的专家组。

三、参赛条件

大赛分企业组和团队组。参赛的团队和企业应具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、生产及服务等方面的业务，经营规范，社会信誉良好。往届中国创新创业大赛全国决赛和“珠江天使杯”科技创新创业大赛决赛获得一、二、三等奖（不包含优胜奖）的企业和团队不参加本届大赛相应赛事决赛。

（一） 团队组参赛条件。

1.在报名时未在国内注册成立企业的、拥有科技创新成果和创业计划的团队（如海外留学回国创业人员、进入创业实施阶段的优秀科技团队、大学生创业团队等）；

2.核心团队成员不少于3人；

3.参赛项目的产品、技术及相关专利归属参赛团队，与其它任何单位或个人无产权纠纷。

（二） 企业组参赛条件。

1.符合国家划型标准的、且2015年销售额不超过1.5亿元人民币的科技型中小微企业；

2.拥有自主知识产权且无产权纠纷；

3.非上市企业且无不良记录（在新三板挂牌的可以参赛）。

四、大赛流程

大赛分为报名、初赛、复赛、尽职调查、推荐参加国赛、广东赛区行业赛（决赛）和颁奖大会等环节。

（一） 报名。

参赛团队和企业登录中国创新创业大赛官网（www.cxcyds.com）注册报名，并按照要求完整、准确、真实地填报参赛相关信息。

时间：2016年4月～6月12日

（二） 资格确认。

报名截止前，各地级以上市科技局（委）登录大赛管理系统，对照参赛条件，完成对本地区已注册报名的参赛企业和团队进行形式审核和资格确认。

时间：2016年4月～6月19日

（三） 初赛。

在大赛官方网络平台，由大赛组委会统一组织网络评审，确定晋级复赛企业和团队名单。

时间：2016年6月20～30日

（四） 复赛。

复赛原则上由各地级以上市科技局（委）组织承办分赛区，根据分赛区结果择优向大赛组委会推荐晋级省赛和国赛决赛的企业和团队名单。各地市晋级省赛和国赛决赛名额由大赛组委会办公室根据各地市企业和团队有效报名情况按照一定比例分配。

有效报名数（含企业和团队）没有达到50家的地市可联合组织分赛区。未联合组织或单独设分赛区的地市，参赛企业和团队参加综合分赛区比赛。

1.现场答辩。复赛通过现场答辩的形式开展。各分赛区的分组规则和评审标准由大赛组委会统一制定，各分赛区评审专家由大赛组委会统一安排。各地市可向大赛组委会办公室推荐当地符合条件的投资专家1～2名参与复赛的现场答辩评审工作，所推荐的投资专家必须是已进入大赛评审专家库的专家。

时间：2016年7月1～31日

2.推荐晋级大赛决赛名单。由各地级以上市科技局（委）按照大赛组委会办公室分配名额，推荐拟晋级省赛决赛的企业和团队名单，综合赛区由大赛组委会办公室推荐晋级省赛决赛的企业和团队名单。全省共推荐不超过300个项目晋级省赛决赛，企业组每个行业领域不超过40个，团队组总共不超过60个。

时间：2016年8月5日前

3.尽职调查。由大赛组委会办公室组织投资机构对拟晋级大赛省赛和国赛决赛的企业和团队进行尽职调查。对尽职调查中发现存在弄虚作假情况的企业和团队，取消晋级决赛资格。不接受尽职调查的企业和团队视为退赛。

时间：2016年8月6～24日

（五） 确定晋级名单。

根据尽职调查情况，拟定晋级大赛省赛决赛名单并对名单进行公示；并根据第五届中国创新创业大赛组委会分配给广东赛区的名额，确定晋级国赛决赛名单。

时间：2016年8月25日～9月1日

（六） 大赛决赛。

企业组决赛按照新材料、生物医药、电子信息、新能源及节能环保、先进制造、互联网与移动互联网等6个领域分别组织。由大赛组委会办公室统一组织。

团队组决赛不分行业领域统一组织，由广东拓思软件科学园有限公司承办。

大赛决赛以现场答辩形式开展，分半决赛和决赛两个环节。企业组半决赛每个小组前3名晋级决赛，团队组半决赛每个小组前2名晋级决赛。

时间：2016年9月1日～10月31日

（七） “广东创新之夜”颁奖晚会。

组织举办“广东创新之夜”颁奖晚会，对大赛获奖企业和团队进行颁奖，全面展示广东创新创业的成果和浓厚氛围。

时间：11月底

五、大赛评选规则

本届大赛采用中国创新创业大赛组委会制定的评审规则和标准。

六、大赛宣传

围绕全年赛事组织工作和“广东创新之夜”颁奖晚会，调动广播电视、平面、网络和新媒体等各方资源，通过不同类型、不同内容的传播方式增强大赛宣传力度和广度，吸引更多的民众关注大赛，吸引更多的机构合作参与支持大赛，营造良好的创新创业氛围。省科技厅官方微信公众号（“广东科技”）将开设专题栏目，对创新创业大赛作全程宣传报道。

七、大赛服务

组织大赛宣讲会，提高企业和团队对大赛的认识，提高参赛积极性；组织有关比赛规则、商业计划书撰写、答辩PPT制作、现场答辩注意事项等赛前辅导培训，帮助参赛企业和团队提高参赛项目的竞争力；举办创新创业训练营，提升企业科技创新意识和创新创业水平；开展投融资路演对接活动，促进科技和金融紧密结合。

八、支持政策措施

大赛优秀参赛企业和团队，除了可以获得地方政府和机构给予的配套政策支持外，大赛组委会还将给予以下支持。

（一） 大赛优秀企业的支持措施。

1.企业组决赛每个行业领域产生一等奖1名、二等奖5名、三等奖9名、优胜奖若干，分别给予相应的创新创业补贴支持；

2.优先推荐给大赛合作投资基金和创业投资机构给予股权投资；

3.大赛合作银行给予企业贷款授信和利率优惠支持；

4.给予创业政策、创业融资、商业模式等方面的免费培训；

5.给予股改、并购和上市等方面的免费辅导培训。

（二） 大赛优秀团队的支持措施。

1.团队组共产生一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优胜奖若干，分别给予相应的创新创业补贴支持；

2.创业导师给予创业辅导；

3.优先推荐给大赛合作投资基金和创业投资机构给予股权投资；

4.帮助团队获得金融机构的小额贷款、小企业法人贷款等融资支持；

5.给予创业政策、创业融资、商业模式等方面的免费培训；

6.获奖团队于2017年6月前选择广东软件科学园落户，将获得不低于20万元的创业支持。

九、大赛组委会办公室联系方式

省生产力促进中心 刘立华，020-87686766、13719404699